## 요구사항정의서
요구사항 정의서
Project |  | IMM 크레딧 앤 솔루션 홈페이지 제작 | Phase | 분석단계 | System
Author |  | 배예린 | Date | 2023.02.07 | Version |  |  |  |  | 0.2
※
요구사항ID | 요구사항 분류 | 요구사항명 | 신규여부 | 정의내용 | 전제조건 | 담당자 | 우선순위 | 수용여부 | 구현 | 오픈 일자
REQ_WEB-001 | 공통 | 현재 IMM Holdings 홈페이지 구성과 Admin 기능 승계 | 유지 | IMM Holdings 홈페이지의 컨셉&톤을 바탕으로 IMM 크레딧 앤 솔루션 홈페이지 UI를 구현하도록 함. | - 레이아웃 변경 없음 - 기존 구성 및 폰트 동일 사용
REQ_WEB-002 | 디자인 | 홈페이지 내 이미지 교체 | 변경 | 홈페이지 내 사용 중인 이미지를 새로운 이미지로 교체하도록 함 | - 이미지 변경 범위 확인 필요 - 디자인 메인 컬러 정의 필요 - 페이지 내 이미지 교체 시 상용이미지 적용이 필요한 경우 구매 필요 (고객사에서 결정된 이미지를 이미지 공급사와 별도 구매)
REQ_WEB-003 | Front | 공시페이지 추가 | 신규 | 홈페이지 내 공시 페이지 추가하도록 함. | 제목, 내용, 첨부파일 다운로드, 카테고리 필터(전체/정기공시/상시공시) 필요 [공시사항 메뉴 참고] http://widecreekamc.com/bbs/board.php?bo_table=disclosure&device=pc - 목록: 제목, 공시 카테고리별 선택 기능, 검색 기능(제목,내용, 제목+내용, 글쓴이, 글쓴이(코) - 상세: 제목, 공시 일시(등록 일시), 내용, 첨부파일 다운로드, 목록 버튼, 이전글/다음글 이동 기능
REQ_ADM-001 | BackOffice | 공시 등록/수정/삭제 기능 추가 | 신규 | 홈페이지 내 공시 페이지 추가에 따라, BackOffice 내 관리를 위해 공시 등록/수정/삭제 기능 추가하도록 함. | 제목, 내용, 첨부파일 등록 기능, 카테고리 필터(전체/정기공시/상시공시) 필요 필요 [공시사항 메뉴 참고] http://widecreekamc.com/bbs/board.php?bo_table=disclosure&device=pc - 공시 카테고리별 선택 기능, 검색 기능, 목록 버튼, 이전글/다음글 이동 기능
● 유형표기방법 - F(기능), C(콘텐츠), D(디자인), 기타
● 신규여부표기방법 - 신규, 변경, 추가
● 수용여부 표기 방법 - 수용, 불가, 협의

## WBS_일정 관리
IMM 크레딧 앤 솔루션 홈페이지 제작 - WBS
[6 empty] | 현재일 | 2026-08-05
시작일 | 2023-02-06 |  |  | 총작업일수 | 15
종료일 | 2023-02-24 |  |  | 작성자 | 배예린
| 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차
테스크 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24
기획 | 1주차 2/6: 요구사항 구체화 및 컨텐츠 자료 수급; 2주차 2/16: 테스트 시나리오 작성; 3주차 2/21: 통합 테스트; 3주차 2/23: 수정/보완; 3주차 2/24: 오픈
신규페이지 및 기존 페이지 변경 구성안 작성/검수
디자인 | 1주차 2/6: 디자인 분석; 1주차 2/8: 이미지 교체 시안 작업/Front 화면 디자인
퍼블리싱 | 2주차 2/13: 퍼블리싱
개발 | 1주차 2/6: 개발 환경 분석 및 세팅; 1주차 2/8: 시스템 복제 이관; 2주차 2/13: Front/Admin 신규 기능 개발; 2주차 2/17: 수정/보완; 3주차 2/20: 단위 테스트; 3주차 2/23: 수정/보완

## IA_IMM Holdings
IA_IMM Holdings | [7 empty] | 일부 사용/전체 사용/미사용(삭제)
No. | 구분 | 0depth | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | 상세 및 특이사항 | 사용 여부 | 컨텐츠 변경 여부 |  | 컨텐츠 수급일 | 이미지 컷수
[9 empty] | 이미지 | 텍스트
1 | 메인(홈) | MAIN | CORE FOCUS | Company |  |  |  | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
2 |  |  | PERFORMANCE | Portfolio |  |  |  | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
3 |  |  | PROFESSIONALISM | Team |  |  |  | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
4 | 전체 메뉴 | MENU | Company | Company (상단 타이틀 영역) |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
5 |  |  |  | PROFILE |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 5개 지표는 변경 & 히스토리는 ICS 부분 이용 |  | 1
6 |  |  |  | STRATEGY |  |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
7 |  |  |  | MOMENTS | IMM FAMILY MOMENTS |  | 롤링 이미지 | 삭제 | 삭제 | 삭제
8 |  |  |  | CONTACT | CONTACT US |  | Google map 연동 | 사용 | 동일 | ICS로 사명/연락처/Fax만 변경
9 |  |  |  |  | CAREERS |  | 텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
10 |  |  | Value | Value (상단 타이틀 영역) |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
11 |  |  |  | PHILOSOPHY | Our Culture |  | 이미지/텍스트 | 삭제 | 삭제 | 삭제
12 |  |  |  |  | INVESTMENT PHILOSOPHY |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
13 |  |  |  | ESG | PURPOSE |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
14 |  |  |  |  | ESG INTEGRATION |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
15 |  |  |  |  | ESG IMPLEMENTATION |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
16 |  |  |  |  | DIVERSITY AND INCLUSION |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
17 |  |  |  |  | GOALS |  | 버튼/이미지/텍스트 | 사용 | 동일 | 동일
18 |  |  |  |  | IMM ESG Statement |  | PDF 다운로드 | 사용 | 동일 | 동일
19 |  |  |  | PHILANTHROPY | IMM ESG ACTIVITIES |  | PDF 다운로드 | 사용 | 동일 | 동일
20 |  |  |  |  | IMM PORTFOLIO ESG ACTIVITIES |  | 외부 페이지 이동 | 사용 | 동일 | 동일
21 |  |  |  |  | IMM ESG Brochure |  | PDF 다운로드 | 사용 | 동일 | 동일
22 |  |  |  |  | IMM HOPE FOUNDATION |  | 외부 페이지 이동 | 사용 | 동일 | 동일
23 |  |  | Team | Team (상단 타이틀 영역) |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
24 |  |  |  | OUR PEOPLE | 목록 |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 동일(ICS only) | 동일(ICS only)
25 |  |  | Portfolio | Portfolio (상단 타이틀 영역) |  |  | 이미지/텍스트/버튼 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
26 |  |  |  | OVERVIEW |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 변경 | 변경 |  | 1
27 |  |  |  | OUR WORK | 목록 |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 동일(ICS only) | 동일(ICS only)
28 |  |  |  |  | 상세 |  | 외부 페이지 이동 | 사용 | 동일(ICS only) | 동일(ICS only)
29 |  |  | 공시페이지(추가) | 공시사항 (상단 타이틀 영역) |  |  | 이미지/텍스트 | 사용 | 추가 | 추가 |  | 1
|  |  |  | 목록 |  |  | 텍스트 | 사용 | 추가 | 추가
30 |  |  |  | 상세 |  |  | 텍스트 | 사용 | 추가 | 추가
12